## Sheet1
晋中开发区投资建设有限公司在建项目工程进度报表
工程名称 | 工程概况 | 开工日期 | 计划 竣工日期 | 完成工程量（%） | 投资完成额 | 手续办理情况 | 合同情况 | 形象进度 | 目前工程存在问题
龙田村“城中村”改造建设项目一期工程 | 项目一期安置工程于2013年11月初全面开工，占地266.8亩，总建筑面积54.3万平米，其中住宅建筑面积29万平米，沿街商业及公共建筑面积11万平米；幼儿园建筑面积3000平米；地下建筑面积14万平米；住户数2560套，计划投资约21亿元。 | 2013.11 | 2016.10.30 | 90% | 19.6亿元 | 正在办理2#地块前期手续，其它地块手续已办理 | 各施工合同已完成签订。 | 建设18栋住宅楼和9栋临街商业楼，目前13栋住宅楼和9栋临街商业楼已完成，其中8#地块3栋住宅主体建设完成，一栋楼砌体完成，剩余一栋住宅楼、地下车库及幼儿园因拆迁影响未开工。 | 8#受拆迁影响无法施工。 横一路路段内村民果树苗木、横二路整条道路民房未拆迁。
标准厂房 | 占地面积约190余亩，规划建设钢结构标准厂房约12万余平方米。 | 2016-09-13 | 2016-12-31 | 前期准备工作完成 | 346万元 | 正在办理 | 已签 | 地勘、奠基、规划设计、现场图牌、围挡、防护、临时施工道路、临时用水电、现场进钢筋、8-#厂房场地平整、土方开挖、3:7灰土已完成 | 临时水电的和奠基的费用还没确定
新宇之春 | [7 empty] | 暂未开工
秋村北路与市政管线工程 | 道路全长1368.693米，红线宽30米 | 2016-05-01 | 2016-12-25 | 25% |  | 正在办理 | 已签订 | K1+120—K1+320段雨水管沟回填、雨水井施工完成；K0+015—K0+320段及K0+470—K0+600段雨水管沟回填完毕；污水井施工完成。
保障房项目安居小区 | 单位工程12座，建筑面积77749平方米 | 2013-06-01 | 1#、2#、8#、9#、10#、11#、12#于10月13日实际竣工验收。 | 单位工程已完成95%，外网完成75% |  | 均已办理完毕。 | 均已签订 | 各单位工程完工，一期外网已完成。二期3#至5#楼敷设管道，预计一个月完成路面硬化。 | 外线的电力和雨污水进度缓慢，没有实际形象进度。电业局所做工程进度缓慢，物资迟迟短缺。
开发区人民医院 | 主楼建设面积15988.37㎡，附属楼建筑面积4231㎡. | 2013.6.1 | 2016.12.1 | 主楼完成100%，外网完成90%，附属楼完成85% | 10020万 | 正在办理竣工验收 | 均已签订 | 主楼现消防整改，附属楼现营养餐厅、信息机房施工，血透中心确定方案。
山西科技创新城核心区纬十二街道路工程 | 道路全长1041.452m，红线宽24m | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 截止10月13日，纬十二街东段完成雨污水、信息、电力管线工程，完成路基土方回填。西段开始准备降水。 | 供热管线位置确认，进场施工及竣工时间确认；自来水管线施工时间；省天然气公司燃气管线保护盖板涵开工时间。
山西科创城河东街道路工程 | 规划红线宽36米，全长1035.802米 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 停工状态
山西科技创新城核心区化章北街道路工程 | 规划红线宽32米，全长1047.41米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | K0+140-K1+254.748段供热管线沟槽开挖960米。给水管线沟槽开挖960米，安装410米，回填410米。 | 横穿综合通道管线尽快解决
东环西路道路工程（二标段） | 规划红线宽32米，全长1087米 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 东环西路道路工程二标段截止10月13日，完成工程量如下： 一、雨水管道： 1、1.8*1.8米雨水方涵完成689.84米。2、2.0*1.8米雨水方涵完成298.66米。3、雨水检查井完成26座。4、雨水DN700支管完成145米。5、雨水DN800支管完成122.5米。6、雨水DN1000支管完成67米。7、雨水支管检查井完成10座。截至目前雨水管道以全部完成。 二、污水工程： 1、污水DN600管完成468.55米。2、污水DN500管完成595.29米。3、污水DN400管完成181.99米。4、污水检查井共完成34座。截至目前污水管道以全部完成。 三、电力工程： 1、电力管道完成27088米。2、电力检查井完成44座。 四、道路工程： 1、K2+400-K3+350主路路基成型，土方基本完成。过路雨水方涵已完成。 五、中水工程： 1、K2+930-K3+340段已完成。 | 1、太钢变电箱影响电力施工。2、请协调供热管线、自来水管线尽快施工。
山西科技创新城核心区环四路道路工程 | 规划红线宽27米，全长415.925米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 雨、污水管线全部完成，涵洞全部完成，中水管线全部施工完毕，电力管线全部完成，K0+032—K0+483路基片石换填完成，K0+034—K0+919左右侧人行道土方回填完成，K0+032—K0+483级配碎石铺筑完成。 | 供水、供热管道目前还没有进场，致使我工地暂时停工。
山西科技创新城核心区使赵街（武宿中路-综合通道）道路工程 | 规划红线宽36米，全长1000.405米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 1、K3+630处预留管线开挖、垫层、铺设、包封 2、K3+170~K3+630段中线北侧片石铺设 3、北侧9#~10#段电力排管开挖、基底处理、管道铺设、砼包封 4、自来水管线施工 | 1、桩号K2+714~ K2+770段在西荣地界内，征地困难，严重影响施工进度 2、桩号K2+880~K3+080段10KV高压线（4根线杆）在施工红线范围内，影响施工
机械园区利泽路 | [7 empty] | 一标段：雨污水只剩下过路施工与检查井，供暖管线已进场施工；二标段：雨污水已全部完成，检查井已全部做完，正在进行路面填方。