## Sheet1
晋中开发区投资建设有限公司在建项目工程进度报表
报表日期：2016年11月13日
工程名称 | 工程概况 | 开工日期 | 计划 竣工日期 | 完成工程量（%） | 投资完成额 | 手续办理情况 | 合同情况 | 形象进度 | 目前工程存在问题
龙田村“城中村”改造建设项目一期工程 | 项目一期安置工程于2013年11月初全面开工，占地266.8亩，总建筑面积54.3万平米，其中住宅建筑面积29万平米，沿街商业及公共建筑面积11万平米；幼儿园建筑面积3000平米；地下建筑面积14万平米；住户数2560套，计划投资约21亿元。 | 2013.11 | 2016.10.30 | 90% | 19.6亿元 | 正在办理2#地块前期手续，其它地块手续已办理 | 各施工合同已完成签订。 | 建设18栋住宅楼和9栋临街商业楼，目前13栋住宅楼和9栋临街商业楼已完成，其中8#地块8-1#住宅楼抹灰完成9层，外墙保温完成90%，屋面钢爬梯完成、8-2#主体建设完成，正在进行外墙保温、外墙涂料以及楼内安装工程，8-3#、8-5#楼基本施工完成，剩余一栋住宅楼、地下车库及幼儿园因拆迁影响未开工。 | 爱默生电梯施工进度缓慢，现场甲方多次催促并下达通知未果。
标准厂房 | 占地面积约190余亩，规划建设钢结构标准厂房约12万余平方米。 | 2016-09-13 | 2016-12-31 | 前期准备工作完成 | 368.5万元 | 正在办理 | 已签 | 目前8#基础已完成，室内外回填土已完成90%，砌体工程已砌筑至±0.000.工程上部钢结构正在加工中，预计于11月23日开始组装。 -7#正在进行灰土换填，已完成40%。地基承载力试验正在同步进行。 | 1.-7#楼西侧武航线电线杆未移除，导致-7#西侧基槽无法开挖影响施工进度。 2.-9#楼桩类型未定，未能展开。
新宇之春 | [7 empty] | 暂未开工
秋村北路与市政管线工程 | 道路全长1368.693米，红线宽30米 | 2016-05-01 | 2016-12-25 | 25% |  | 正在办理 | 已签订 | K0+015—K0+600，K1+120—K1+320段雨污水管施工完成；K1+120—K1+320段路基施工完成；K0+015—K0+600段路基整平。
保障房项目安居小区 | 单位工程12座，建筑面积77749平方米 | 2013-06-01 | 1#、2#、8#、9#、10#、11#、12#于10月13日实际竣工验收。 | 单位工程已完成95%，外网完成75% |  | 均已办理完毕。 | 均已签订 | 各单位工程完工，一期外网已完成。二期3#至5#楼除供热管道其余管道已完成，供热公司于14日下午进场施工。 | 外线的电力开始施工，雨污水没有开始施工。电业局所做工程进度缓慢，物资除70个电表箱仍未到场，其余物资都已回来，等待电业局进场施工。
开发区人民医院 | 主楼建设面积15988.37㎡，附属楼建筑面积4231㎡. | 2013.6.1 | 2016.12.1 | 主楼完成100%，外网完成90%，附属楼完成85% | 10020万 | 正在办理竣工验收 | 均已签订 | 主楼现消防整改，附属楼现营养餐厅、信息机房正在施工，血透中心确定方案。
山西科技创新城核心区纬十二街道路工程 | 道路全长1041.452m，红线宽24m | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 停工状态
山西科创城河东街道路工程 | 规划红线宽36米，全长1035.802米 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 停工状态
山西科技创新城核心区化章北街道路工程 | 规划红线宽32米，全长1047.41米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 停工状态
东环西路道路工程（一标段） | 规划红线宽32米，全长1024.04米 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 雨水工程：1、1.8*1.8米雨水方涵完成67.55米；2、雨水DN1800管完成434米；3、雨水DN1000支管完成31米；4、雨水DN700支管完成38.77米；5、完成雨水检查井17座。污水工程：1、污水DN500管完成560米；2、DN400支管完成59米；3、污水检查井完成16座。电力工程：1、电力管完成360米；2、电力检查井完成6座。 | 1、K1+615处高压塔在我标段红线内。2、K1+349.49-K1+423.946段耕地属于太原市东温庄村所有，占地未解决，为保证前期施工准备工作正常进行，望尽快解决。3、K1+860-K1+630段征地问题只解决了红线内的，红线外施工范围内未征用
东环西路道路工程（二标段） | 规划红线宽32米，全长1087米 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 一、雨水管道： 1、1.8*1.8米雨水方涵完成689.84米。2、2.0*1.8米雨水方涵完成298.66米。3、雨水检查井完成26座。4、雨水DN700支管完成145米。5、雨水DN1000支管完成67米。6、雨水DN800支管完成122.5米.7、雨水支管检查井完成12座。雨水全部工程完工。 二、污水工程： 1、污水DN600管完成468.55米。2、污水DN500管完成654米。3、污水DN400管完成170米。4、污水检查井共完成34座。污水工程全部完工。 三、电力工程： 1、电力管道完成27088米。2、电力检查井完成43座。电力工程完成90%。 四、道路工程： 1、K2+400-K3+350主路路基成型，土方基本完成。过路方涵完成。 五、中水工程： 1、DN400中水管道完成497米，DN150中水管道完成698米。中水工程完成80% | 1、太钢变电箱影响电力施工，已准备移除。2、与轻轨交叉处K3+450-K3+500段现只收到雨、污水和道路变更图纸，望协调下其他管线的变更图纸。3、请协调供热管线尽快施工。
山西科技创新城核心区环四路道路工程 | 规划红线宽27米，全长415.925米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 雨、污水管线全部完成，涵洞全部完成，中水管线全部施工完毕，电力管线全部完成，K0+032—K0+483路基片石换填完成，K0+034—K0+919左右侧人行道土方回填完成，K0+032—K0+483级配碎石铺筑完成。 | 供水、供热管道目前还没有进场，致使我工地暂时停工。
山西科技创新城核心区使赵街（武宿中路-综合通道）道路工程 | 规划红线宽36米，全长1000.405米。 | 2016.3.15 | 2016.10.5 |  |  | 质量注册、安全备案正在办理 | 已签订 | 1、K3+170~K3+630段中线北侧片石、碎石铺设 2、供热管线沟槽开挖完成 3、北侧人行道土路基（夹层）施工50m | 1、桩号K2+714~ K2+770段在西荣地界内，征地困难，严重影响施工进度 2、桩号K2+880~K3+080段10KV高压线（4根线杆）在施工红线范围内，影响施工
机械园区利泽路 | 道路北起迎宾西街，南至红马营路，道路全长1372.307米，我单位承建本道路工程一标段起止桩号K0+000—K0+660，长660米，为新建工程。道路红线宽30米，横断面为两单幅路型式，具体布置为：5.5米人行道+9.5米机非混行车道+9.5米机非混行车道+5.5米人行道。主要工程内容包括道路工程、排水工程、道路照明及交警管线工程、电力管道土建工程、绿化给水管线工程等。 | [6 empty] | 一标段：1、雨、污水管线（除K0+635-k0+660段，由于电力、天然气暂无改管，无法施工）已全部完成。2、K0+000-K0+180，K0+340-K0+660段路基土方工程完成。 | 1、由于供热管线施工，导致我施工单位暂时无法施工。望协调控制供热管线回填材料，回填质量符合质量要求。2、与2号路、三号路交叉处企业围墙占用了设计八字口。望协调解决此问题。3、电力工程设计在红线外1.5米位置，现企业围墙已占到红线位置导致电力工程无法施工，望协调解决此问题，尽快做出书面答复。